## Hoja1
CRONOGRAMA CENTRO DE INNOVACION Y PRODUCTIVIDAD DEL HUILA
| Fecha de inicio en Gesproy | 1 de junio de 2022
| Tiempo inicial de ejecución aprobado: | 16 meses
| Tiempo ejecutado real del proyecto | 1 mes y 8 dias
| Tiempo transcurrido en tramite de presentacion de ajustes (Fila 19) | 23 meses
| Tiempo solicitado adicional para terminar la ejecución del proyecto | 3 meses
| Tiempo final de ejecucion | 19 mes
| Tiempo total de ejecución en gesproy despues de la fecha de inicio incluyendo los 19 meses de ejecucion | 46 meses
CONCEPTO |  | PERIODO 0 (MES) | [11 empty] | PERIODO 1 (MES) | [11 empty] | PERIODO 2 | [11 empty] | PERIODO 3 | [6 empty] | PERIODO 4
|  | 2022 | [6 empty] | 2023 | [11 empty] | 2024 | [11 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026
|  | JUN | JUL | AGT | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGT | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGT | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR
Meses (Horizonte de tiempo) |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
Iniciación del proyecto (1 de jun 2022) | bar: 1 to 2
Tiempo de validación y optimización de diseños | bar: 3 to 4
Tiempo de proceso de ajuste y aprobación por el OCAD | bar: 5 to 27
OE1: Promover espacios disponibles para el apoyo a unidades productivas innovadoras en los sectores agropecuarios y agroindustriales | bar: 1 to 6; SEP 28 to 2025 ABR 35
1.1 | E1-A01 - Realizar adecuaciones locativas y eléctricas para el funcionamiento del centro de innovación y productividad para el departamento del Huila | bar: SEP 28 to 2025 ENE 32
1.2 | E1-A02 - Realizar dotación e instalación de equipos y mobiliario de los espacios para el desarrollo de procesos de innovación en el Centro de Innovación y Productividad del Departamento del Huila | bar: OCT 29 to 2025 ENE 32
1.3 | E1-A03 - Realizar dotación, instalación y puesta en marcha de los equipos, insumos, herramientas y demás elementos del Laboratorio de Biotecnología, transformación de Cacao y empaque, envase y embalaje del centro de Innovación y productividad del Huila | bar: 2025 ENE 32 to 2025 ABR 35
1.4 | E1-A04 - Realizar Apoyo a la supervisión del componente No 1 | bar: SEP 28 to 2025 ABR 35
1.5 | E1-A05 - Realizar administración y gestión del componente No 1 | bar: SEP 28 to 2025 ABR 35
OE2: Incrementar nivel de conocimiento y talento humano especializado en innovación en los sectores agropecuarios y agroindustriales. | bar: 1 to 6; 2025 FEB 33 to 2025 AGO 39
2.1 | E2-A01 - Consolidar equipo necesario para el funcionamiento y operación del centro de innovación y productividad | bar: 2025 FEB 33 to 2025 MAY 36
2.2 | E2-A02 - Desarrollar programa de generación de capacidades en innovación del sector Agroindustrial y Agropecuario por medio de la industria 4.0 | bar: 2025 MAY 36 to 2025 AGO 39
2.5 | E2-A03 - Realizar Apoyo a la supervisión del componente No 2 | bar: 2025 MAY 36 to 2025 AGO 39
2.6 | E2-A04 - Realizar administración y gestión del componente No 2 | bar: 2025 MAY 36 to 2025 AGO 39
OE3: Desarrollar transferencia tecnológica para los sectores Agropecuarios y Agroindustriales | bar: 1 to 6; 2025 MAY 36 to 2026 MAR 46
3.1 | E3-A01 - Realizar asesoría técnica en la conformación y estructuración de un banco de proyectos dentro del Centro de Innovación y Productividad del Huila | bar: 2025 MAY 36 to 2025 JUL 38
3.2 | E3-A02 - Realizar asesoría técnica en la consolidación de procesos misionales, estratégicos y de gestión del Centro de Innovación y Productividad | bar: 2025 MAY 36 to 2025 JUL 38
3.3 | E3-A03 - Realizar asesoría técnica comercial para la promoción del Centro de Innovación y Productividad | bar: 2025 JUL 38 to 2025 AGO 39
3.4 | E3-A04 - Desarrollar misiones comerciales del centro de innovación y productividad del Huila y presentación de portafolio de servicios y productos a el SNCTeI, sector productivo, sector académico y demás integrantes del sistema de Innovación del Departamento | bar: 2025 MAY 36 to 2025 DIC 43
3.5 | E3-A05 - Desarrollar estrategia de acompañamiento especializado en prototipado e innovación a unidades productivas del sector agropecuario y agroindustrial | bar: 2025 SEPT 40 to 2025 DIC 43
3.6 | E3-A06 - Realizar talleres de registro de marca y formalización de empresas dentro del Departamento del Huila | bar: 2025 OCT 41 to 2026 FEB 45
3.5 | E3-A07 - Realizar Apoyo a la supervisión del componente No 3 | bar: 2025 SEPT 40 to 2026 MAR 46
3.6 | E3-A08 - Realizar administración y gestión del componente No 3 | bar: 2025 SEPT 40 to 2026 FEB 45
- | Cierre del proyecto | bar: 2026 FEB 45 to 2026 MAR 46